## Danh sách nhóm
STT | Tên nhóm | Thành viên | Mã số SV | Tên đề tài | Giai đoạn hiện tại | Tiến độ (%) | Ghi chú
1 | Trần Gia Huy Phạm Quang Hợp | Phạm Quang Hợp | 22119178 | Thiết kế và đánh giá hệ thống Phase-Locked Loop | Lắp ghép tất cả các khối, hoàn thành hệ thống, thực hiện kết quả mô phỏng và đánh giá hệ thống | 100% | Hiện tại tất cả các chức năng các khối đã được thực hiện đúng mong muốn nhưng nhóm đang bị vướng phải Khối Charge Pump vẫn chưa thực hiện đúng chức năng nhưng đã làm thiết kế cơ bản để chữa cháy
2 |  | Trần Gia Huy | 22119182

## 2_Timeline tiến độ
Tuần | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Nội dung dự kiến | Người thực hiện | Đã hoàn thành (✔/✘) | Sinh viên tự đánh giá | Ghi chú
1 | 25/02 | 24/03 | Chọn đề tài và hoàn thiện Proposal | Trần Gia Huy - Phạm Quang Hợp | ✔ | Proposal được hoàn thiện ở mức tốt | Hoàn thiện Proposal và nhận sự đồng ý từ GVHD
2 | 31/03 | 06/04 | Tải và làm quen với môi trường máy ảo CentOS Cadence Virtuoso | Trần Gia Huy - Phạm Quang Hợp | ✔ | Đã làm quen với môi trường và công cụ, hoàn thành tốt | Tập tạo thư viện, tạo cellview, sử dụng các thư viện phần mềm cung cấp, làm quen với các công cụ vẽ waveform kiểm tra logic, IV, delay, power,… tập vẽ layout (nếu có thể)
3 | 07/04 | 13/04 | Tìm, đọc, trích lọc những bài báo có liên quan | Trần Gia Huy - Phạm Quang Hợp | ✔ | Đã đọc tài liệu và hiểu nội dung cơ bản | Ôn tập kiến thức mạch điện tử, kỹ thuật số, VLSI. Đọc và chọn lọc các tài liệu có liên quan đến thiết kế mixed-signal sử dụng công nghệ CMOS, các bài báo về Phase-Locked Loop trong vòng 5 năm trở lại có tính mới.
4 | 14/04 | 20/04 | Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về vòng khoá pha (PLL) | Trần Gia Huy - Phạm Quang Hợp | ✔ | Đã hoàn thành công việc đúng tiến độ | Tìm hiểu kiến trúc, nguyên lý hoạt động, kiến thức cơ sở ngành có liên quan từ từng stage đến tổng thể hệ thống.
5 | 21/04 | 27/04 | Thiết kế sơ đồ khối hệ thống | Trần Gia Huy - Phạm Quang Hợp | ✔ | Đã hoàn thành công việc đúng tiến độ | Thiết kế và vẽ sơ đồ khối hệ thống: top module, vẽ sơ đồ nguyên lý chi tiết từng khối và mô tả hoạt động của chúng.
6 | 28/04 | 04/05 | Vẽ schematic khối tách sóng pha (PFD) và mô phỏng, đánh giá | Trần Gia Huy - Phạm Quang Hợp | ✔ | Đã hoàn thành công việc đúng tiến độ | Kiểm tra tính chính xác của bộ tách sóng pha trong việc so sánh tần số và pha của hai tín hiệu đầu vào đại diện cho tín hiệu tham chiếu với tín hiệu phản hồi tạo ra 2 tín hiệu UP; DOWN đại diện cho sự chênh lệch qua các testcase khác nhau
7 | 05/05 | 11/05
8 | 12/05 | 18/05 | Vẽ schematic khối Charge Pump(CP) và kết nối khối PFD sau đó mô phỏng, đánh giá | Trần Gia Huy - Phạm Quang Hợp | ✔ | Nhóm đã tiến hành nghiên cứu và thực hiện nhưng khối Charge Pump vẫn chưa thực hiện đúng chức năng có lẽ nhóm thiếu xót kiến thức thiết kế Analog và thiết kế sai mạch Op-amp dẫn tới CP hoạt động không đúng | Kiểm tra tính chính xác của khối Charge Pump qua các testcase khác nhau. Cụ thể là việc nhận 2 tín hiệu điều khiển UP, DOWN lấy từ bộ tách sóng pha sau đó chuyển đổi từ tín hiệu dạng xung thành tín hiệu dòng điện đại diện cho sự sai khác giữa hai tín hiệu Vref, Vfb
9 | 19/05 | 25/05
10 | 26/05 | 01/06 | Thiết kế khối lọc thông thấp(LPF) và kết nối với hai khối PFD và CP sau đó mô phỏng, đánh giá | Trần Gia Huy - Phạm Quang Hợp | ✔ | Nhóm đã tiến hành kết nối thành phần trước với mạch lọc LPF nhưng do bị vướng ở CP nên nhiệm vụ chưa được thực hiện thành công | Kiểm tra khả năng làm mượt tín hiệu đầu ra của khối CP khi nhận tín hiệu từ khối tách sóng pha (PFD) bằng các testcase khác nhau. Mục đich là loại bỏ nhiễu, tần số cao cung cấp điện áp điều khiển cho VCO.
11 | 2/06 | 8/06 | Vẽ schematic khối dao động điều khiển bằng điện áp(VCO) và mô phỏng, đánh giá | Trần Gia Huy - Phạm Quang Hợp | ✔ | Đã hoàn thành công việc đúng tiến độ | Kiểm tra khả năng tạo dao động điện tử xem tần số đầu ra có tỷ lệ thuận với điện áp đầu vào hay không , cụ thể là kiểm tra với các trường hợp đầu vào từ 0V đến điện áp tham chiếu. Kiểm tra đặc tính mô tả hàm truyền của VCO, từ đó tính độ lợi của VCO trong thiết kế, đồng thời kiểm tra phase noise của mạch
12 | 09/06 | 15/06 | Thiết kế và vẽ schematic khối chia xung (Divider) và mô phỏng, kiểm thử | Trần Gia Huy - Phạm Quang Hợp | ✔ | Đã hoàn thành công việc đúng tiến độ | Kiểm tra khả năng chia nhỏ tần số của mạch chia xung 32 cấu thành từ 5 Flip-Flop D
13 | 16/06 | 22/06 | Lắp ghép tất cả các khối, hoàn thành hệ thống, thực hiện kết quả mô phỏng và đánh giá hệ thống | Trần Gia Huy - Phạm Quang Hợp | ✔ | Vẫn chưa thực hiện thành công vì vướng tại khối CP nhưng đã hoàn thành sẵn việc kết nối các khối trên phần mềm | Hoàn thành sơ đồ hệ thống của thiết kế, đóng gói mạch, kiểm thử thiết kế trong các testcase khác nhau: cụ thể khi PLL trước, sau hoặc ở trạng thái khoá, khảo sát hiện tượng jiter ở trạng thái khoá.
14 | 23/06 | 29/06 |  |  |  |  | Vẽ đồ thị biểu diễn tần số ngõ ra với các tần số tham chiếu khác nhau. Và đồ thị biểu diễn thời gian khoá ứng với từng tần số tham chiếu. Kiểm tra dải bắt của PLL. Cuối cùng là đo công suất tiêu thụ
15 | 30/06 | 06/07 | Hoàn thành báo cáo | Trần Gia Huy - Phạm Quang Hợp | ✔ | Công việc đang trong quá trình nghiên cứu | Hoàn thành kiểm kê các thông số cần thiết cho báo cáo, ghi lại kết quả của những lần kiểm thử, demo,…
16 | 07/07 | 07/07 | (Dự kiến) Báo cáo đồ án | Trần Gia Huy - Phạm Quang Hợp | ✘ | Công việc đang trong quá trình nghiên cứu | Bảo vệ trước hội đồng khoa, bộ môn

## 3_Nhật ký làm việc
Ngày | Tên nhóm | Nội dung đã thực hiện | Khó khăn gặp phải | Kế hoạch tuần tới | Sinh viên tự đánh giá | Nhận xét của GV
24/03 | Trần Gia Huy-Phạm Quang Hợp | Duyệt đề tài và timeline | Khó khăn trong việc lựa chọn đề tài sao cho vừa sức | Tải và làm quen với môi trường máy ảo CentOS Cadence Virtuoso | Proposal được hoàn thiện ở mức tốt
31/03 | Trần Gia Huy-Phạm Quang Hợp | Tải và làm quen với môi trường máy ảo CentOS Cadence Virtuoso | Sử dụng một số công cụ trong phần mềm và các phím tắt | Tìm, đọc, trích lọc những bài báo có liên quan | Đã làm quen với môi trường và công cụ, hoàn thành tốt
12/04 | Trần Gia Huy-Phạm Quang Hợp | Tìm, đọc, trích lọc những bài báo có liên quan | Tìm kiếm các tài liệu phù hợp với nội dung | Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về vòng khoá pha (PLL) | Đã tìm kiếm được 7 bài báo và web chia sẻ kiến thức, giáo trình để nghiên cứu
19/04 | Trần Gia Huy-Phạm Quang Hợp | Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về vòng khoá pha (PLL) | Nguyên lý hoạt động của khối Charge Pump và khối VCO, các khối được sử dụng cũng khá khó hiểu | Thiết kế sơ đồ khối hệ thống | Đã làm việc đúng tiến độ nhưng độ hiểu sâu vẫn chưa đạt được (có lẽ do thiếu sót kiến thức)
25/04 | Trần Gia Huy-Phạm Quang Hợp | Thiết kế sơ đồ khối hệ thống | Dường như không gặp nhiều khó khăn do đã có sẵn nhiều tài liệu, có lẽ mô tả hoạt động tổng thể là khó khăn gặp phải | Vẽ schematic khối tách sóng pha (PFD) và mô phỏng, đánh giá | Đã hoàn thành công việc đúng tiến độ
05/05 | Trần Gia Huy-Phạm Quang Hợp | Vẽ schematic khối tách sóng pha (PFD) và mô phỏng, đánh giá | Khối này dường như không gặp phải bất kỳ khó khăn vì đa số các thiết kế PLL đều có chung thiết kế PFD | Vẽ schematic khối Charge Pump (CP) và kết nối khối PFD sau đó mô phỏng, đánh giá | Đã hoàn thành công việc đúng tiến độ nhưng có lẽ chưa hiểu sâu
19/05 | Trần Gia Huy-Phạm Quang Hợp | Vẽ schematic khối Charge Pump (CP) và kết nối khối PFD sau đó mô phỏng, đánh giá | Vì khối này là mục tiêu của đồ án, thiết kế có chút khác biệt nên nhóm chưa thực hiện thành công có lẽ do mạch Op-Amp trong khối chưa được thiết kế đúng | Thiết kế khối lọc thông thấp(LPF) và kết nối với hai khối PFD và CP sau đó mô phỏng, đánh giá | Chưa hoàn thành công việc đúng tiến độ
30/05 | Trần Gia Huy-Phạm Quang Hợp | Thiết kế khối lọc thông thấp(LPF) và kết nối với hai khối PFD và CP sau đó mô phỏng, đánh giá | Khó khăn chắc chắn là do chưa hoàn thiện Charge Pump nên kéo theo nhiệm vụ lần này | Vẽ schematic khối dao động điều khiển bằng điện áp (VCO) và mô phỏng, đánh giá | Chưa hoàn thành công việc đúng tiến độ
06/06 | Trần Gia Huy-Phạm Quang Hợp | Vẽ schematic khối dao động điều khiển bằng điện áp (VCO) và mô phỏng, đánh giá | Hiểu được nguyên lý hoạt động và cách thức thiết kế là khó khăn hiện tại | Thiết kế và vẽ schematic khối chia xung (Divider) và mô phỏng, kiểm thử | Đã hoàn thành công việc đúng tiến độ nhưng có lẽ chưa hiểu sâu
09/06 | Trần Gia Huy-Phạm Quang Hợp | Thiết kế và vẽ schematic khối chia xung (Divider) và mô phỏng, kiểm thử | Dường như không gặp nhiều khó khăn vì đây đơn giản là kiến thức sinh viên được nghe trình bày trên lớp | Lắp ghép tất cả các khối, hoàn thành hệ thống, thực hiện kết quả mô phỏng và đánh giá hệ thống | Đã hoàn thành công việc đúng tiến độ
29/06 | Trần Gia Huy-Phạm Quang Hợp | Lắp ghép tất cả các khối, hoàn thành hệ thống, thực hiện kết quả mô phỏng và đánh giá hệ thống | Không còn khó khăn | Hoàn thành báo cáo | Đã hoàn thành công việc đúng tiến độ

## 4_Đánh giá cuối kỳ
STT | Tên nhóm | Nội dung | Hình thức trình bày | Báo cáo | Thái độ làm việc | Điểm tự động (%) | Ghi chú
1 | Trần Gia Huy - Phạm Quang Hợp |  |  |  |  | #DIV/0!
2