## Việc cần làm
Timeline Table
✓ | Tuần theo kế hoạch giảng dạy | Tuần | Ngày | Công việc | Ghi chú
FALSE | 9 | 1 | 2025-03-24 | Duyệt đề tài và timeline | Hoàn thiện Proposal và nhận sự đồng ý từ GVHD
FALSE | 10 | 2 | 2025-03-31 | Tải và làm quen với môi trường máy ảo CentOS Cadence Virtuoso | Tập tạo thư viện, tạo cellview, sử dụng các thư viện phần mềm cung cấp, làm quen với các công cụ vẽ waveform kiểm tra logic, IV, delay, power,… tập vẽ layout (nếu có thể)
FALSE | 11 | 3 | 2025-04-07 | Tìm, đọc, trích lọc những bài báo có liên quan | Ôn tập kiến thức mạch điện tử, kỹ thuật số, VLSI. Đọc và chọn lọc các tài liệu có liên quan đến thiết kế mixed-signal sử dụng công nghệ CMOS, các bài báo về Phase-Locked Loop trong vòng 5 năm trở lại có tính mới.
FALSE | 12 | 4 | 2025-04-14 | Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về vòng khoá pha (PLL) | Tìm hiểu kiến trúc, nguyên lý hoạt động, kiến thức cơ sở ngành có liên quan từ từng stage đến tổng thể hệ thống.
FALSE | 13 | 5 | 2025-04-21 | Thiết kế sơ đồ khối hệ thống | Thiết kế và vẽ sơ đồ khối hệ thống: top module, vẽ sơ đồ nguyên lý chi tiết từng khối và mô tả hoạt động của chúng.
FALSE | 14 | 6 | 2025-04-28 | Vẽ schematic khối tách sóng pha (PFD) và mô phỏng, đánh giá | Kiểm tra tính chính xác của bộ tách sóng pha trong việc so sánh tần số và pha của hai tín hiệu đầu vào đại diện cho tín hiệu tham chiếu với tín hiệu phản hồi tạo ra 2 tín hiệu UP; DOWN đại diện cho sự chênh lệch qua các testcase khác nhau
FALSE | 15 | 7 | 2025-05-05
FALSE | 16 | 8 | 2025-05-12 | Vẽ schematic khối Charge Pump(CP) và kết nối khối PFD sau đó mô phỏng, đánh giá | Kiểm tra tính chính xác của khối Charge Pump qua các testcase khác nhau. Cụ thể là việc nhận 2 tín hiệu điều khiển UP, DOWN lấy từ bộ tách sóng pha sau đó chuyển đổi từ tín hiệu dạng xung thành tín hiệu dòng điện đại diện cho sự sai khác giữa hai tín hiệu Vref, Vfb
FALSE | Kiểm tra cuối kỳ | 9 | 2025-05-19
FALSE |  | 10 | 2025-05-26 | Thiết kế khối lọc thông thấp(LPF) và kết nối với hai khối PFD và CP sau đó mô phỏng, đánh giá | Kiểm tra khả năng làm mượt tín hiệu đầu ra của khối CP khi nhận tín hiệu từ khối tách sóng pha (PFD) bằng các testcase khác nhau. Mục đich là loại bỏ nhiễu, tần số cao cung cấp điện áp điều khiển cho VCO.
FALSE |  | 11 | 2025-06-02 | Vẽ schematic khối dao động điều khiển bằng điện áp(VCO) và mô phỏng, đánh giá | Kiểm tra khả năng tạo dao động điện tử xem tần số đầu ra có tỷ lệ thuận với điện áp đầu vào hay không , cụ thể là kiểm tra với các trường hợp đầu vào từ 0V đến điện áp tham chiếu.
Kiểm tra đặc tính mô tả hàm truyền của VCO, từ đó tính độ lợi của VCO trong thiết kế, đồng thời kiểm tra phase noise của mạch
FALSE |  | 12 | 2025-06-09 | Thiết kế và vẽ schematic khối chia xung (Divider) và mô phỏng, kiểm thử | Kiểm tra khả năng chia nhỏ tần số của mạch chia xung 32 cấu thành từ 5 Flip-Flop D
FALSE | 1 | 13 | 2025-06-16 | Lắp ghép tất cả các khối, hoàn thành hệ thống, thực hiện kết quả mô phỏng và đánh giá hệ thống | Hoàn thành sơ đồ hệ thống của thiết kế, đóng gói mạch, kiểm thử thiết kế trong các testcase khác nhau: cụ thể khi PLL trước, sau hoặc ở trạng thái khoá, khảo sát hiện tượng jiter ở trạng thái khoá.
FALSE | 2 | 14 | 2025-06-23 |  | Vẽ đồ thị biểu diễn tần số ngõ ra với các tần số tham chiếu khác nhau. Và đồ thị biểu diễn thời gian khoá ứng với từng tần số tham chiếu. Kiểm tra dải bắt của PLL. Cuối cùng là đo công suất tiêu thụ
FALSE | 3 | 15 | 2025-06-30 | Hoàn thành báo cáo | Hoàn thành kiểm kê các thông số cần thiết cho báo cáo, ghi lại kết quả của những lần kiểm thử, demo,…
FALSE | 4 | 16 | 2025-07-07 | (Dự kiến) Báo cáo đồ án | Bảo vệ trước hội đồng khoa, bộ môn
Note on B4: Học kỳ 2, năm 2024-2025
Note on B17: Học kỳ 3, năm 2024-2025